**План работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Пакет работ | **Вовлечение партнеров в защите PhD** |
| Координатор | Астрелин Игорь Михайлович |
| Партнеры | Марцуль Владимир Николаевич, Скиба Маргарита |
| Цель | Реальная возможность раннего формирования связи между научными исследованиями и обучением;  Обмен информацией между университетами-партнерами новейшими разработками в отрасли водоподготовки водоочистки и анализ … |

## Вехи(контрольные точки)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Даты | Вехи |
| 1 | 28.09.2016 | План работы Ученого совета 05.17.21-Технология водоочистки |
| 2 | 15.10.2016 | Выбор работ PhD по тематике водоподготовка, водоочистка |
| 3 | 20.12.2016 | Рассылка информации о предстоящей защите участникам проекта |
| 4 | 20.12.2016 –  15.06.2017 | Подготовка отзывов на автореферат |
| 5 | 30.06.2017 | Результаты защиты **PhD** |
| 6 | 1.09.2017 | Получение информации от партнеров |

## Планирование задач

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Сроки | Описание задач | Ответственный |
| 1.1 | 28.09.2016 | Получение информации от секретаря Ученого совета 05.17.21-Технология водоочистки | **Косогина** |
| 2.1 | 12.10.2016 | Анализ работ PhD по тематике водоподготовка, водоочистка | **Косогина** |
| 3.1 | 20.12.2017 | Рассылка информации о предстоящей защите участникам проекта | **Косогина** |
| 4.1 | 20.12.2016 -15.06.2017 | Рассылка авторефератов участникам проекта | **Косогина** |
| 5.1 | 30.06.2017 | Результаты защиты **PhD** | **Косогина**  **Марцуль, Скиба** |
| 5.2 | 1.09.2017 | Получение информации от партнеров | **Марцуль, Скиба** |