**План работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Пакет работ | **Координация улучшения старого текста учебника** |
| Координатор | Астрелин Игорь Михайлович |
| Партнеры | Толстопалова Наталья Михайловна, Сангинова Ольга Викторовна, Косогина Ирина Владимировна |
| Цель | Корректировка печатной версии учебника с целью выявления повторяющейся информации и грамматических ошибок |

## Вехи(контрольные точки)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Даты | Вехи |
| 1 | 5.03.2016 | Анализ структуры печатной версии учебника. Название дополнительных разделов и имена исполнителей |
| 2 | 18.03.2016 | Напоминание о предоставлении информации об имеющихся ошибках в учебнике (Днепропетровск, Черкассы)  |
| 3 | 28.03.2016 | Анализ полученной информации от партнеров и корректировка названия разделов |
| 4 | 10.09.2016 | Вычитка печатной версии учебника с целью выявления повторяющейся информации и исправления грамматических ошибок |
| 5 | 25.11.2016 | Сбор материала по новым разделам от исполнителей |
| 6 | 20.12.2016 | Анализ полученного материала |
| 7 | 20.04.2017 | Финальная вычитка текста учебника и рассылка участникам |
| 8 | 30.09.2017 | Сбор корректировок и внесение изменений в текст учебника |
| 9 | 1.11.2017 | Рассылка конечной версии учебника |

## Планирование задач

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Сроки | Описание задач | Ответственный |
| 1.1 | 5.03.2016 | Анализ структуры печатной версии учебника | Все |
| 1.2 | 5.03.2016 | Новый раздел: Классификация сточных вод  | Столяренко  |
| 1.3 | 5.03.2016 | Новый раздел: Децентрализованная водоподготовка и водоочистка  | Гевод |
| 1.4 | 5.03.2016 | Новый раздел: Переработка осадков  | Марцуль  |
| 1.5 | 5.03.2016 | Новый раздел: Материальные балансы и энергозатраты (предоставить аннотацию и содержание)  | Марцуль |
| 2.1 | 15.10.2016 | Запрос к учасникам проекта из Днепропетровска и Черкасс о предоставлении информации о найденых повторах и ошибках в тексте | Толстопалова |
| 2.2 | 23.10.2016 | Получение предоставленной информации | Косогина |
| 3.1 | 20.01.2017 | Анализ предоставленной информации | Астрелин, Толстопалова |
| 3.2 | 15.02.2017 | Подведение итогов по существующей информации | Астрелин |
| 4.1 | 01.05.2017 | Вычитка печатной версии учебника с целью выявления повторяющейся информации и исправления грамматических ошибок | Астрелин |
| 5.1  | 20.05.2017 | Рассылка напоминания о предоставлении информации по новым разделам исполнителям | Косогина |
| 5.2 | 30.06.2017 | Работа над материалом  | Исполнители |
| 5.3 | 20.11.2016 | Сбор нового материала | Косогина |
| 6.1  | 15.12.2016 | Анализ полученного материала | Астрелин, Толстопалова |
| 6.2 | 25.11.2016-20.12.2016 | Работа над материалом с каждым исполнителем (налаживание обратной связи) | Все участники |
| 6.3 | 10.02.2017 | Внесение корректив в каждый раздел | Все участники |
| 7.1  | 02.04.2017 | Вычитка текста учебника | Астрелин, Толстопалова |
| 7.2 | 07.04.2017 | Рассылка информации о качестве материала | Сангинова |
| 7.3 | 14.04.2017 | Своевременное внесение корректив и уточнений по запросу | Все участники |
| 7.4 | 20.04.2017 | Рассылка финальной версии для вычитки всеми партнерами | Сангинова, Косогина |
| 8.1 | 15.09.2017 | Сбор корректировок по финальной версии учебника | Сангинова, Косогина |
| 8.2 | 25.09.2017 | Внесение изменений в текст учебника | Астрелин, Косогина |
| 9.1 | 01.11.2017 | Рассылка конечного варианта учебника | Сангинова, Косогина |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |